## Hoja1
Id | Título / nombre | Descripción | Resultado Actual | Resultado esperado | Pasos para reproducción | Fecha / Estado | Prioridad (cliente) | Severidad (IT) | Reportado por | Asignado a
1 | Logo - Redirecciona a la página de entrada de facebook | Cuando clickeas en el logo de nuestra empresa te reenvia a la pagina general de facebook, cuando debería redireccionarte a la página principal (home) | Te envia a facebook | Debería enviarte a la home | 1.Entrar a la pagina 2.Clickear el logo | 25/10/2021. Asignado 26/10/2021. Cerrado | 1. Baja | 1. Baja | Sofi y Bren | Equipo Front
2 | Login - Boton iniciar sesion | Cuando apretas el boton de ingresar sesion (sin estar inscripto previamente) ingresas tus datos y no te salta ningun error | No hay cambios en la pagina | Deberia aparecer un mensaje de error o credencial invalida | 1.Entrar a la pagina 2.Clickear el boton iniciar sesion 3.Completar los dos campos 4.Clickear el boton de ingresar | 25/10/2021 Asignado 27/10/2021 Cerrado | 3.Alta | 3.Alta | Sofi y Bren | Equipo Front
3 | Login - Boton crear cuenta | Cuando apretas el boton de crear cuenta e ingresas tus datos, no te dirige a ningun lado, no entra a la sesion, ni te da un error | No hay cambios en la pagina | Deberia loguearte automaticamente en la pagina o redireccionarte a la pantalla de iniciar sesion | 1.Entrar a la pagina 2.Clickear el boton crear cuenta 3.Completar todos los campos 4.Clickear el boton de crear cuenta | 25/10/2021 Asignado | 3.Alta | 3.Alta | Sofi y Bren | Equipo Front
4 | Login - Boton crear cuenta | Cuando apretas el boton de crear cuenta (sin estar inscripto previamente) ingresas tus datos y dejas campos vacios | Te deja igual apretar el boton de crear cuenta | Deberia aparecer un mensaje de error o faltan datos | 1.Entrar a la pagina 2.Clickear el boton crear cuenta 3.Completar algunos de los campos 4.Clickear el boton de crear cuenta | 26/10/2021 Asignado | 3.Alta | 3.Alta | Sofi y Bren | Equipo Front
5 | Registro - Contraseña menor de seis caracteres | Cuando ingresas una contraseña menor a seis caracteres te deja crear la cuenta igualmente | Te deja crear la cuenta | Deberia no dejarte crear la cuenta y tirar un mensaje de error | 1. Entrar a la página 2.Clickear el boton crear cuenta 3.Completar el campo de password con una contraseña menor a seis caracteres 4.Clickear el boton de crear cuenta | 26/10/2021 Asignado 27/10/2021 Cerrado | 3.Alta | 3.Alta | Sofi y Bren | Equipo Front
6 | Buscador - Select de ciudad | Dentro del buscador de ciudades, no aparece el despegable con las opciones | Un recuadro vacío para completar con una ciudad | Debería aparecer un desplegable con las opciones de las ciudades | 1. Entrar a la página 2.Clickear el recuadro que tiene el placeholder de "A donde vamos" | 26/10/2021 Asignado | 3.Alta | 2.Media | Sofi y Bren | Equipo Front
7 | Buscador - Doble calendario | Dentro del buscador, en el calendario, debería poder agendarse dos fechas tanto la del check in como la del check out | Se visualiza solo una fecha | Deberían agendarse dos fechas | 1. Entrar a la página 2. Clickear el calendario 3. Elegir una fecha | 26/10/2021 Asignado 27/10/2021 Cerrado | 3.Alta | 2.Media | Sofi y Bren | Equipo Front
8 | Login - Avatar con iniciales de nombre de usuario | Dentro del header del home, una vez iniciada la sesión debería aparecer el avatar con las iniciales de nombre de usuario el cual no aparece | Se visualiza solo los botones de crear cuenta e iniciar sesión | Debería visualizarse el avatar correspondiente | 1.Entrar a la página 2.Iniciar sesión | 25/10/2021. Asignado 26/10/2021. Cerrado | 1.Baja | 1.Baja | Sofi y Bren | Equipo Front
9 | Login - Link de cierre de sesión | Dentro del header del home, una vez iniciada la sesión debería aparecer un link para cerrar la sesión | Se visualiza solo los botones de crear cuenta e iniciar sesión | Debería visualizarse el link correspondiente | 1.Entrar a la página 2.Iniciar sesión | 25/10/2021. Asignado 26/10/2021. Cerrado | 1.Baja | 1.Baja | Sofi y Bren | Equipo Front